## TDSheet
Приложение № / 5.1.3.3 к договору №3-ДГП от 01.06.2018 г.
Утверждаю: | [6 empty] | Согласовано:
Руководитель проекта | [6 empty] | Директор
Филиал ООО «Брусника» в Московской области (ИНН 6671382990) |  |  | Филиал ООО "Брусника. Организатор строительства" в Московской области (ИНН 6671397475)
______________ Н. Вязигин | [6 empty] | ______________ А. В. Ильиных
Калькуляция № 5.1.3.3 от 12.03.2020 г.
Отделка черновая. Полы. Стяжка. [Секция 1,2,4,5.]
Объект: | ЖК Первый квартал, 3 очередь
|  |  |  | Итоговая стоимость: | руб | 9265050.47
|  |  |  | Аванс: | 10,00% | 926505.05
|  |  |  | Гарантийное удержание: | 2,5% | 12 мес.
[5 empty] | 0,5% | 36 мес.
|  |  |  | Начало работ: | 06.04.2020
|  |  |  | Окончание работ: | 31.07.2020
|  |  |  | Подрядчик: | (ИНН 7203460976)
|  |  |  | Вид калькуляции: | Основная
Основание:
Стоимость на ед. Бюджетирования – 1 м2 площади стяжки пола: |  |  |  |  | руб/м2 | 785.59
|  |  |  | Стоимость на 1 м2 продаваемой площади: | руб/м2
№ п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб.
| ЕП: Секция 1 Этаж 1 |  |  |  | 307.9 | 982.2 | 302419.23
[Секция 1. 1 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 107765
| материалы | [5 empty] | 194654.23
1 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №3. |  |  | м2 | 70 | 835.24 | 58466.87
[Толщ. 55 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 24500
| материалы |  |  |  |  | 485.24 | 33966.87
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 4.235 | 4832 | 20463.52
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 35 | 7.31 | 255.85
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 77 | 5 | 385
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 3.675 | 3500 | 12862.5
2 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №4. |  |  | м2 | 67.8 | 914.97 | 62034.9
[Толщ. 70 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 23730
| материалы |  |  |  |  | 564.97 | 38304.9
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.077 | м3 | 5.2206 | 4832 | 25225.94
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 33.9 | 7.31 | 247.81
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 74.58 | 5 | 372.9
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 3.5595 | 3500 | 12458.25
3 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 13.9 | 1639.43 | 22788.01
[Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 4865
| материалы |  |  |  |  | 1289.43 | 17923.01
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 0.834 | 4832 | 4029.89
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 6.95 | 7.31 | 50.8
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 15.29 | 5 | 76.45
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 0.72975 | 3500 | 2554.13
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 51.43 | 218 | 11211.74
4 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 1.4 | 886.24 | 1240.73
[Тип. 14, толщ.50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 490
| материалы |  |  |  |  | 536.24 | 750.73
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 0.084 | 4832 | 405.89
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 0.7 | 7.31 | 5.12
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 1.54 | 5 | 7.7
|  | Керамзитовый гравий Керамзитобетон В 2,5 | 0.077 | м3 | 0.1078 | 3080 | 332.02
5 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №7. |  |  | м2 | 97.8 | 832.83 | 81450.29
[Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 34230
| материалы |  |  |  |  | 482.83 | 47220.29
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 5.868 | 4832 | 28354.18
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 48.9 | 7.31 | 357.46
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 107.58 | 5 | 537.9
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 5.1345 | 3500 | 17970.75
6 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 57 | 1341.03 | 76438.43
[Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 19950
| материалы |  |  |  |  | 991.03 | 56488.43
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 3.42 | 4832 | 16525.44
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 28.5 | 7.31 | 208.34
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 62.7 | 5 | 313.5
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 2.9925 | 3500 | 10473.75
|  | Керамзитовый гравий Керамзитобетон В 2,5 | 0.165 | м3 | 9.405 | 3080 | 28967.4
| ЕП: Секция 1. Этаж 1 . Захватка №1 |  |  |  | 3.6 | 2147.63 | 7731.45
[Секция 1. 1 этаж. Тип.6.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 1260
| материалы | [5 empty] | 6471.45
7 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 3.6 | 2147.63 | 7731.45
[Толщ.50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 1260
| материалы |  |  |  |  | 1797.63 | 6471.45
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 0.216 | 4832 | 1043.71
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 1.8 | 7.31 | 13.16
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 3.96 | 5 | 19.8
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 0.189 | 3500 | 661.5
|  | Керамзитовый гравий Керамзитобетон В 2,5 | 0.165 | м3 | 0.594 | 3080 | 1829.52
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 13.32 | 218 | 2903.76
| ЕП: Секция 1 Этаж 2 |  |  |  | 347.6 | 769.98 | 267644.93
[Секция 1. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 118018
| материалы | [5 empty] | 149626.93
8 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 286.9 | 730.66 | 209626.36
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 100415
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 109211.36
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 17.214 | 4832 | 83178.05
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 143.45 | 7.31 | 1048.62
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 315.59 | 5 | 1577.95
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.0249 | 3885 | 23406.74
9 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 27.5 | 1395.67 | 38381.06
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7975
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 30406.06
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.65 | 4832 | 7972.8
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.75 | 7.31 | 100.51
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 30.25 | 5 | 151.25
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 101.75 | 218 | 22181.5
10 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 33.2 | 591.49 | 19637.51
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9628
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10009.51
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.0086 | 4832 | 9705.56
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 16.6 | 7.31 | 121.35
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 36.52 | 5 | 182.6
| ЕП: Секция 1 Этаж 3 |  |  |  | 347.6 | 769.98 | 267644.93
[Секция 1. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 118018
| материалы | [5 empty] | 149626.93
11 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 286.9 | 730.66 | 209626.36
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 100415
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 109211.36
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 17.214 | 4832 | 83178.05
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 143.45 | 7.31 | 1048.62
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 315.59 | 5 | 1577.95
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.0249 | 3885 | 23406.74
12 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 27.5 | 1395.67 | 38381.06
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7975
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 30406.06
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.65 | 4832 | 7972.8
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.75 | 7.31 | 100.51
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 30.25 | 5 | 151.25
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 101.75 | 218 | 22181.5
13 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 33.2 | 591.49 | 19637.51
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9628
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10009.51
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.0086 | 4832 | 9705.56
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 16.6 | 7.31 | 121.35
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 36.52 | 5 | 182.6
| ЕП: Секция 1 Этаж 4 |  |  |  | 347.6 | 769.98 | 267644.93
[Секция 1. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 118018
| материалы | [5 empty] | 149626.93
14 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 286.9 | 730.66 | 209626.36
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 100415
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 109211.36
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 17.214 | 4832 | 83178.05
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 143.45 | 7.31 | 1048.62
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 315.59 | 5 | 1577.95
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.0249 | 3885 | 23406.74
15 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 27.5 | 1395.67 | 38381.06
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7975
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 30406.06
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.65 | 4832 | 7972.8
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.75 | 7.31 | 100.51
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 30.25 | 5 | 151.25
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 101.75 | 218 | 22181.5
16 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 33.2 | 591.49 | 19637.51
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9628
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10009.51
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.0086 | 4832 | 9705.56
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 16.6 | 7.31 | 121.35
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 36.52 | 5 | 182.6
| ЕП: Секция 1 Этаж 5 |  |  |  | 347.6 | 769.98 | 267644.93
[Секция 1. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 118018
| материалы | [5 empty] | 149626.93
17 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 286.9 | 730.66 | 209626.36
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 100415
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 109211.36
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 17.214 | 4832 | 83178.05
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 143.45 | 7.31 | 1048.62
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 315.59 | 5 | 1577.95
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.0249 | 3885 | 23406.74
18 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 27.5 | 1395.67 | 38381.06
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7975
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 30406.06
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.65 | 4832 | 7972.8
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.75 | 7.31 | 100.51
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 30.25 | 5 | 151.25
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 101.75 | 218 | 22181.5
19 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 33.2 | 591.49 | 19637.51
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9628
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10009.51
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.0086 | 4832 | 9705.56
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 16.6 | 7.31 | 121.35
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 36.52 | 5 | 182.6
| ЕП: Секция 1 Этаж 6 |  |  |  | 347.6 | 769.98 | 267644.93
[Секция 1. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 118018
| материалы | [5 empty] | 149626.93
20 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 286.9 | 730.66 | 209626.36
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 100415
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 109211.36
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 17.214 | 4832 | 83178.05
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 143.45 | 7.31 | 1048.62
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 315.59 | 5 | 1577.95
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.0249 | 3885 | 23406.74
21 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 27.5 | 1395.67 | 38381.06
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7975
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 30406.06
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.65 | 4832 | 7972.8
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.75 | 7.31 | 100.51
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 30.25 | 5 | 151.25
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 101.75 | 218 | 22181.5
22 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 33.2 | 591.49 | 19637.51
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9628
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10009.51
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.0086 | 4832 | 9705.56
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 16.6 | 7.31 | 121.35
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 36.52 | 5 | 182.6
| ЕП: Секция 1 Этаж 7 |  |  |  | 347.6 | 769.98 | 267644.93
[Секция 1. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 118018
| материалы | [5 empty] | 149626.93
23 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 286.9 | 730.66 | 209626.36
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 100415
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 109211.36
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 17.214 | 4832 | 83178.05
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 143.45 | 7.31 | 1048.62
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 315.59 | 5 | 1577.95
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.0249 | 3885 | 23406.74
24 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 27.5 | 1395.67 | 38381.06
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7975
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 30406.06
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.65 | 4832 | 7972.8
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.75 | 7.31 | 100.51
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 30.25 | 5 | 151.25
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 101.75 | 218 | 22181.5
25 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 33.2 | 591.49 | 19637.51
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9628
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10009.51
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.0086 | 4832 | 9705.56
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 16.6 | 7.31 | 121.35
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 36.52 | 5 | 182.6
| ЕП: Секция 1 Этаж 8 |  |  |  | 347.6 | 769.98 | 267644.93
[Секция 1. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 118018
| материалы | [5 empty] | 149626.93
26 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 286.9 | 730.66 | 209626.36
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 100415
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 109211.36
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 17.214 | 4832 | 83178.05
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 143.45 | 7.31 | 1048.62
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 315.59 | 5 | 1577.95
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.0249 | 3885 | 23406.74
27 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 27.5 | 1395.67 | 38381.06
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7975
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 30406.06
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.65 | 4832 | 7972.8
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.75 | 7.31 | 100.51
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 30.25 | 5 | 151.25
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 101.75 | 218 | 22181.5
28 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 33.2 | 591.49 | 19637.51
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9628
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10009.51
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.0086 | 4832 | 9705.56
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 16.6 | 7.31 | 121.35
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 36.52 | 5 | 182.6
| ЕП: Секция 1 Этаж 9 |  |  |  | 351.9 | 770.89 | 271275.5
[Секция 1. 9 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 120063
| материалы | [5 empty] | 151212.5
29 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 300.2 | 734.54 | 220510.4
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 105070
| материалы |  |  |  |  | 384.54 | 115440.4
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 18.012 | 4832 | 87033.98
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 150.1 | 7.31 | 1097.23
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 330.22 | 5 | 1651.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.022 | м3 | 6.6044 | 3885 | 25658.09
30 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 25.1 | 1395.67 | 35031.44
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7279
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 27752.44
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.506 | 4832 | 7276.99
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 12.55 | 7.31 | 91.74
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 27.61 | 5 | 138.05
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 92.87 | 218 | 20245.66
31 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 26.6 | 591.49 | 15733.66
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7714
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 8019.66
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 1.6093 | 4832 | 7776.14
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.3 | 7.31 | 97.22
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 29.26 | 5 | 146.3
| ЕП: Секция 2 Этаж 1 |  |  |  | 359.8 | 947.63 | 340956.7
[Секция 2. 1 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 125930
| материалы | [5 empty] | 215026.7
32 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №3. |  |  | м2 | 65.5 | 835.24 | 54708.29
[Толщ. 55 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 22925
| материалы |  |  |  |  | 485.24 | 31783.29
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 3.9628 | 4832 | 19148.01
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 32.75 | 7.31 | 239.4
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 72.05 | 5 | 360.25
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 3.4388 | 3500 | 12035.63
33 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №4. |  |  | м2 | 269.8 | 914.97 | 246858.64
[Толщ. 70 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 94430
| материалы |  |  |  |  | 564.97 | 152428.64
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.077 | м3 | 20.7746 | 4832 | 100382.87
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 134.9 | 7.31 | 986.12
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 296.78 | 5 | 1483.9
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 14.1645 | 3500 | 49575.75
34 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 23.2 | 1648.18 | 38237.66
[Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 8120
| материалы |  |  |  |  | 1298.18 | 30117.66
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.392 | 4832 | 6726.14
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 11.6 | 7.31 | 84.8
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 25.52 | 5 | 127.6
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.055 | м3 | 1.276 | 3500 | 4466
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 85.84 | 218 | 18713.12
35 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 1.3 | 886.24 | 1152.11
[Тип. 14, толщ.50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 455
| материалы |  |  |  |  | 536.24 | 697.11
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 0.078 | 4832 | 376.9
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 0.65 | 7.31 | 4.75
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 1.43 | 5 | 7.15
|  | Керамзитовый гравий Керамзитобетон В 2,5 | 0.077 | м3 | 0.1001 | 3080 | 308.31
| ЕП: Секция 2 Этаж 2 |  |  |  | 389.9 | 766.36 | 298802.68
[Секция 2. 2-6 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 131683
| материалы | [5 empty] | 167119.68
36 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 310.2 | 730.66 | 226650.73
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 108570
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 118080.73
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 18.612 | 4832 | 89933.18
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 155.1 | 7.31 | 1133.78
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 341.22 | 5 | 1706.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.5142 | 3885 | 25307.67
37 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 31.1 | 1395.67 | 43405.49
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9019
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 34386.49
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.866 | 4832 | 9016.51
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 15.55 | 7.31 | 113.67
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 34.21 | 5 | 171.05
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 115.07 | 218 | 25085.26
38 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 48.6 | 591.49 | 28746.46
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 14094
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 14652.46
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.9403 | 4832 | 14207.53
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 24.3 | 7.31 | 177.63
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 53.46 | 5 | 267.3
| ЕП: Секция 2 Этаж 3 |  |  |  | 389.9 | 766.36 | 298802.68
[Секция 2. 2-6 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 131683
| материалы | [5 empty] | 167119.68
39 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 310.2 | 730.66 | 226650.73
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 108570
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 118080.73
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 18.612 | 4832 | 89933.18
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 155.1 | 7.31 | 1133.78
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 341.22 | 5 | 1706.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.5142 | 3885 | 25307.67
40 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 31.1 | 1395.67 | 43405.49
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9019
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 34386.49
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.866 | 4832 | 9016.51
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 15.55 | 7.31 | 113.67
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 34.21 | 5 | 171.05
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 115.07 | 218 | 25085.26
41 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 48.6 | 591.49 | 28746.46
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 14094
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 14652.46
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.9403 | 4832 | 14207.53
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 24.3 | 7.31 | 177.63
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 53.46 | 5 | 267.3
| ЕП: Секция 2 Этаж 4 |  |  |  | 389.9 | 766.36 | 298802.68
[Секция 2. 2-6 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 131683
| материалы | [5 empty] | 167119.68
42 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 310.2 | 730.66 | 226650.73
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 108570
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 118080.73
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 18.612 | 4832 | 89933.18
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 155.1 | 7.31 | 1133.78
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 341.22 | 5 | 1706.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.5142 | 3885 | 25307.67
43 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 31.1 | 1395.67 | 43405.49
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9019
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 34386.49
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.866 | 4832 | 9016.51
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 15.55 | 7.31 | 113.67
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 34.21 | 5 | 171.05
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 115.07 | 218 | 25085.26
44 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 48.6 | 591.49 | 28746.46
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 14094
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 14652.46
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.9403 | 4832 | 14207.53
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 24.3 | 7.31 | 177.63
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 53.46 | 5 | 267.3
| ЕП: Секция 2 Этаж 5 |  |  |  | 389.9 | 766.36 | 298802.68
[Секция 2. 2-6 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 131683
| материалы | [5 empty] | 167119.68
45 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 310.2 | 730.66 | 226650.73
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 108570
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 118080.73
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 18.612 | 4832 | 89933.18
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 155.1 | 7.31 | 1133.78
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 341.22 | 5 | 1706.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.5142 | 3885 | 25307.67
46 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 31.1 | 1395.67 | 43405.49
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9019
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 34386.49
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.866 | 4832 | 9016.51
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 15.55 | 7.31 | 113.67
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 34.21 | 5 | 171.05
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 115.07 | 218 | 25085.26
47 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 48.6 | 591.49 | 28746.46
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 14094
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 14652.46
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.9403 | 4832 | 14207.53
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 24.3 | 7.31 | 177.63
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 53.46 | 5 | 267.3
| ЕП: Секция 2 Этаж 6 |  |  |  | 389.9 | 766.36 | 298802.68
[Секция 2. 2-6 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 131683
| материалы | [5 empty] | 167119.68
48 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 310.2 | 730.66 | 226650.73
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 108570
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 118080.73
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 18.612 | 4832 | 89933.18
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 155.1 | 7.31 | 1133.78
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 341.22 | 5 | 1706.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.5142 | 3885 | 25307.67
49 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 31.1 | 1395.67 | 43405.49
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9019
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 34386.49
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.866 | 4832 | 9016.51
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 15.55 | 7.31 | 113.67
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 34.21 | 5 | 171.05
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 115.07 | 218 | 25085.26
50 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 48.6 | 591.49 | 28746.46
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 14094
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 14652.46
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.9403 | 4832 | 14207.53
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 24.3 | 7.31 | 177.63
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 53.46 | 5 | 267.3
| ЕП: Секция 2 Этаж 7 |  |  |  | 390.5 | 766.16 | 299185.41
[Секция 2. 7-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 131869
| материалы | [5 empty] | 167316.41
51 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 310.4 | 730.66 | 226796.86
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 108640
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 118156.86
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 18.624 | 4832 | 89991.17
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 155.2 | 7.31 | 1134.51
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 341.44 | 5 | 1707.2
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.5184 | 3885 | 25323.98
52 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 31.1 | 1395.67 | 43405.49
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9019
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 34386.49
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.866 | 4832 | 9016.51
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 15.55 | 7.31 | 113.67
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 34.21 | 5 | 171.05
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 115.07 | 218 | 25085.26
53 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 49 | 591.49 | 28983.06
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 14210
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 14773.06
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.9645 | 4832 | 14324.46
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 24.5 | 7.31 | 179.1
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 53.9 | 5 | 269.5
| ЕП: Секция 2 Этаж 8 |  |  |  | 390.5 | 766.16 | 299185.41
[Секция 2. 7-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 131869
| материалы | [5 empty] | 167316.41
54 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 310.4 | 730.66 | 226796.86
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 108640
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 118156.86
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 18.624 | 4832 | 89991.17
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 155.2 | 7.31 | 1134.51
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 341.44 | 5 | 1707.2
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.5184 | 3885 | 25323.98
55 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 31.1 | 1395.67 | 43405.49
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 9019
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 34386.49
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.866 | 4832 | 9016.51
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 15.55 | 7.31 | 113.67
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 34.21 | 5 | 171.05
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 115.07 | 218 | 25085.26
56 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 49 | 591.49 | 28983.06
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 14210
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 14773.06
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.9645 | 4832 | 14324.46
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 24.5 | 7.31 | 179.1
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 53.9 | 5 | 269.5
| ЕП: Секция 2 Этаж 9 |  |  |  | 394.9 | 757.68 | 299208.07
[Секция 2. 9 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 134321
| материалы | [5 empty] | 164887.07
57 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 330 | 730.66 | 241117.8
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 115500
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 125617.8
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 19.8 | 4832 | 95673.6
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 165 | 7.31 | 1206.15
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 363 | 5 | 1815
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.93 | 3885 | 26923.05
58 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 24.5 | 1395.68 | 34194.04
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7105
| материалы |  |  |  |  | 1105.68 | 27089.04
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.47 | 4832 | 7103.04
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 12.25 | 7.31 | 89.55
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 26.95 | 5 | 134.75
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 90.65 | 218 | 19761.7
59 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 40.4 | 591.49 | 23896.23
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 11716
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 12180.23
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.4442 | 4832 | 11810.37
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 20.2 | 7.31 | 147.66
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 44.44 | 5 | 222.2
| ЕП: Секция 4 Этаж 1 |  |  |  | 261 | 856.08 | 223438.14
[Секция 4. 1 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 91350
| материалы | [5 empty] | 132088.14
60 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №3. |  |  | м2 | 71.4 | 835.24 | 59636.21
[Толщ. 55 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 24990
| материалы |  |  |  |  | 485.24 | 34646.21
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 4.3197 | 4832 | 20872.79
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 35.7 | 7.31 | 260.97
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 78.54 | 5 | 392.7
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 3.7485 | 3500 | 13119.75
61 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 7.2 | 1639.43 | 11803.86
[Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 2520
| материалы |  |  |  |  | 1289.43 | 9283.86
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 0.432 | 4832 | 2087.42
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 3.6 | 7.31 | 26.32
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 7.92 | 5 | 39.6
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 0.378 | 3500 | 1323
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 26.64 | 218 | 5807.52
62 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 1.7 | 886.23 | 1506.59
[Тип. 14, толщ.50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 595
| материалы |  |  |  |  | 536.23 | 911.59
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 0.102 | 4832 | 492.86
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 0.85 | 7.31 | 6.21
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 1.87 | 5 | 9.35
|  | Керамзитовый гравий Керамзитобетон В 2,5 | 0.077 | м3 | 0.1309 | 3080 | 403.17
63 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №7. |  |  | м2 | 180.7 | 832.83 | 150491.48
[Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 63245
| материалы |  |  |  |  | 482.83 | 87246.48
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 10.842 | 4832 | 52388.54
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 90.35 | 7.31 | 660.46
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 198.77 | 5 | 993.85
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 9.4868 | 3500 | 33203.63
| ЕП: Секция 4 Этаж 2 |  |  |  | 268.2 | 772.06 | 207066.19
[Секция 4. 2-7 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 90960
| материалы | [5 empty] | 116106.19
64 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 219.7 | 730.66 | 160525.99
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 76895
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 83630.99
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 13.182 | 4832 | 63695.42
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 109.85 | 7.31 | 803
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 241.67 | 5 | 1208.35
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 4.6137 | 3885 | 17924.22
65 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 22.2 | 1395.67 | 30983.98
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 6438
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 24545.98
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.332 | 4832 | 6436.22
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 11.1 | 7.31 | 81.14
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 24.42 | 5 | 122.1
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 82.14 | 218 | 17906.52
66 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 26.3 | 591.49 | 15556.22
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7627
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 7929.22
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 1.5912 | 4832 | 7688.44
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.15 | 7.31 | 96.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 28.93 | 5 | 144.65
| ЕП: Секция 4 Этаж 3 |  |  |  | 268.2 | 772.06 | 207066.19
[Секция 4. 2-7 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 90960
| материалы | [5 empty] | 116106.19
67 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 219.7 | 730.66 | 160525.99
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 76895
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 83630.99
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 13.182 | 4832 | 63695.42
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 109.85 | 7.31 | 803
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 241.67 | 5 | 1208.35
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 4.6137 | 3885 | 17924.22
68 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 22.2 | 1395.67 | 30983.98
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 6438
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 24545.98
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.332 | 4832 | 6436.22
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 11.1 | 7.31 | 81.14
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 24.42 | 5 | 122.1
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 82.14 | 218 | 17906.52
69 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 26.3 | 591.49 | 15556.22
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7627
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 7929.22
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 1.5912 | 4832 | 7688.44
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.15 | 7.31 | 96.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 28.93 | 5 | 144.65
| ЕП: Секция 4 Этаж 4 |  |  |  | 268.2 | 772.06 | 207066.19
[Секция 4. 2-7 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 90960
| материалы | [5 empty] | 116106.19
70 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 219.7 | 730.66 | 160525.99
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 76895
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 83630.99
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 13.182 | 4832 | 63695.42
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 109.85 | 7.31 | 803
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 241.67 | 5 | 1208.35
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 4.6137 | 3885 | 17924.22
71 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 22.2 | 1395.67 | 30983.98
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 6438
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 24545.98
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.332 | 4832 | 6436.22
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 11.1 | 7.31 | 81.14
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 24.42 | 5 | 122.1
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 82.14 | 218 | 17906.52
72 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 26.3 | 591.49 | 15556.22
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7627
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 7929.22
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 1.5912 | 4832 | 7688.44
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.15 | 7.31 | 96.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 28.93 | 5 | 144.65
| ЕП: Секция 4 Этаж 5 |  |  |  | 268.2 | 772.06 | 207066.19
[Секция 4. 2-7 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 90960
| материалы | [5 empty] | 116106.19
73 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 219.7 | 730.66 | 160525.99
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 76895
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 83630.99
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 13.182 | 4832 | 63695.42
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 109.85 | 7.31 | 803
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 241.67 | 5 | 1208.35
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 4.6137 | 3885 | 17924.22
74 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 22.2 | 1395.67 | 30983.98
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 6438
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 24545.98
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.332 | 4832 | 6436.22
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 11.1 | 7.31 | 81.14
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 24.42 | 5 | 122.1
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 82.14 | 218 | 17906.52
75 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 26.3 | 591.49 | 15556.22
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7627
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 7929.22
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 1.5912 | 4832 | 7688.44
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.15 | 7.31 | 96.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 28.93 | 5 | 144.65
| ЕП: Секция 4 Этаж 6 |  |  |  | 268.2 | 772.06 | 207066.19
[Секция 4. 2-7 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 90960
| материалы | [5 empty] | 116106.19
76 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 219.7 | 730.66 | 160525.99
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 76895
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 83630.99
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 13.182 | 4832 | 63695.42
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 109.85 | 7.31 | 803
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 241.67 | 5 | 1208.35
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 4.6137 | 3885 | 17924.22
77 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 22.2 | 1395.67 | 30983.98
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 6438
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 24545.98
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.332 | 4832 | 6436.22
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 11.1 | 7.31 | 81.14
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 24.42 | 5 | 122.1
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 82.14 | 218 | 17906.52
78 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 26.3 | 591.49 | 15556.22
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7627
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 7929.22
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 1.5912 | 4832 | 7688.44
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.15 | 7.31 | 96.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 28.93 | 5 | 144.65
| ЕП: Секция 4 Этаж 7 |  |  |  | 268.2 | 772.06 | 207066.19
[Секция 4. 2-7 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 90960
| материалы | [5 empty] | 116106.19
79 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 219.7 | 730.66 | 160525.99
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 76895
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 83630.99
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 13.182 | 4832 | 63695.42
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 109.85 | 7.31 | 803
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 241.67 | 5 | 1208.35
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 4.6137 | 3885 | 17924.22
80 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 22.2 | 1395.67 | 30983.98
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 6438
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 24545.98
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.332 | 4832 | 6436.22
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 11.1 | 7.31 | 81.14
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 24.42 | 5 | 122.1
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 82.14 | 218 | 17906.52
81 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 26.3 | 591.49 | 15556.22
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7627
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 7929.22
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 1.5912 | 4832 | 7688.44
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.15 | 7.31 | 96.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 28.93 | 5 | 144.65
| ЕП: Секция 4 Этаж 8 |  |  |  | 268.2 | 772.06 | 207066.19
[Секция 4. 2-7 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 90960
| материалы | [5 empty] | 116106.19
82 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 219.7 | 730.66 | 160525.99
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 76895
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 83630.99
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 13.182 | 4832 | 63695.42
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 109.85 | 7.31 | 803
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 241.67 | 5 | 1208.35
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 4.6137 | 3885 | 17924.22
83 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 22.2 | 1395.67 | 30983.98
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 6438
| материалы |  |  |  |  | 1105.67 | 24545.98
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.332 | 4832 | 6436.22
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 11.1 | 7.31 | 81.14
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 24.42 | 5 | 122.1
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 82.14 | 218 | 17906.52
84 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 26.3 | 591.49 | 15556.22
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7627
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 7929.22
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 1.5912 | 4832 | 7688.44
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 13.15 | 7.31 | 96.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 28.93 | 5 | 144.65
| ЕП: Секция 5 Этаж 1 |  |  |  | 313.4 | 891.37 | 279355.25
[Секция 5. 1 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 109690
| материалы | [5 empty] | 169665.25
85 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №3. |  |  | м2 | 70.4 | 835.24 | 58800.96
[Толщ. 55 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 24640
| материалы |  |  |  |  | 485.24 | 34160.96
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 4.2592 | 4832 | 20580.45
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 35.2 | 7.31 | 257.31
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 77.44 | 5 | 387.2
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 3.696 | 3500 | 12936
86 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №4. |  |  | м2 | 67.2 | 914.97 | 61485.92
[Толщ. 70 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 23520
| материалы |  |  |  |  | 564.97 | 37965.92
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.077 | м3 | 5.1744 | 4832 | 25002.7
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 33.6 | 7.31 | 245.62
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 73.92 | 5 | 369.6
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 3.528 | 3500 | 12348
87 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 15.6 | 1639.43 | 25575.03
[Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 5460
| материалы |  |  |  |  | 1289.43 | 20115.03
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 0.936 | 4832 | 4522.75
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 7.8 | 7.31 | 57.02
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 17.16 | 5 | 85.8
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 0.819 | 3500 | 2866.5
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 57.72 | 218 | 12582.96
88 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 1.4 | 886.24 | 1240.73
[Тип. 14, толщ.50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 490
| материалы |  |  |  |  | 536.24 | 750.73
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 0.084 | 4832 | 405.89
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 0.7 | 7.31 | 5.12
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 1.54 | 5 | 7.7
|  | Керамзитовый гравий Керамзитобетон В 2,5 | 0.077 | м3 | 0.1078 | 3080 | 332.02
89 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №7. |  |  | м2 | 158.8 | 832.83 | 132252.61
[Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 55580
| материалы |  |  |  |  | 482.83 | 76672.61
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 9.528 | 4832 | 46039.3
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 79.4 | 7.31 | 580.41
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 174.68 | 5 | 873.4
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | 0.0525 | м3 | 8.337 | 3500 | 29179.5
| ЕП: Секция 5 Этаж 2 |  |  |  | 344.5 | 770.75 | 265522.22
[Секция 5. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 116717
| материалы | [5 empty] | 148805.22
90 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 280.2 | 730.66 | 204730.93
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 98070
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 106660.93
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 16.812 | 4832 | 81235.58
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 140.1 | 7.31 | 1024.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 308.22 | 5 | 1541.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 5.8842 | 3885 | 22860.12
91 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 28.3 | 1395.68 | 39497.61
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 8207
| материалы |  |  |  |  | 1105.68 | 31290.61
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.698 | 4832 | 8204.74
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 14.15 | 7.31 | 103.44
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 31.13 | 5 | 155.65
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 104.71 | 218 | 22826.78
92 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 36 | 591.49 | 21293.68
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 10440
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10853.68
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.178 | 4832 | 10524.1
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 18 | 7.31 | 131.58
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 39.6 | 5 | 198
| ЕП: Секция 5 Этаж 3 |  |  |  | 344.5 | 770.75 | 265522.22
[Секция 5. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 116717
| материалы | [5 empty] | 148805.22
93 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 280.2 | 730.66 | 204730.93
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 98070
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 106660.93
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 16.812 | 4832 | 81235.58
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 140.1 | 7.31 | 1024.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 308.22 | 5 | 1541.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 5.8842 | 3885 | 22860.12
94 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 28.3 | 1395.68 | 39497.61
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 8207
| материалы |  |  |  |  | 1105.68 | 31290.61
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.698 | 4832 | 8204.74
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 14.15 | 7.31 | 103.44
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 31.13 | 5 | 155.65
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 104.71 | 218 | 22826.78
95 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 36 | 591.49 | 21293.68
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 10440
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10853.68
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.178 | 4832 | 10524.1
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 18 | 7.31 | 131.58
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 39.6 | 5 | 198
| ЕП: Секция 5 Этаж 4 |  |  |  | 344.5 | 770.75 | 265522.22
[Секция 5. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 116717
| материалы | [5 empty] | 148805.22
96 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 280.2 | 730.66 | 204730.93
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 98070
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 106660.93
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 16.812 | 4832 | 81235.58
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 140.1 | 7.31 | 1024.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 308.22 | 5 | 1541.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 5.8842 | 3885 | 22860.12
97 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 28.3 | 1395.68 | 39497.61
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 8207
| материалы |  |  |  |  | 1105.68 | 31290.61
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.698 | 4832 | 8204.74
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 14.15 | 7.31 | 103.44
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 31.13 | 5 | 155.65
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 104.71 | 218 | 22826.78
98 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 36 | 591.49 | 21293.68
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 10440
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10853.68
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.178 | 4832 | 10524.1
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 18 | 7.31 | 131.58
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 39.6 | 5 | 198
| ЕП: Секция 5 Этаж 5 |  |  |  | 344.5 | 770.75 | 265522.22
[Секция 5. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 116717
| материалы | [5 empty] | 148805.22
99 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 280.2 | 730.66 | 204730.93
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 98070
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 106660.93
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 16.812 | 4832 | 81235.58
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 140.1 | 7.31 | 1024.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 308.22 | 5 | 1541.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 5.8842 | 3885 | 22860.12
100 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 28.3 | 1395.68 | 39497.61
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 8207
| материалы |  |  |  |  | 1105.68 | 31290.61
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.698 | 4832 | 8204.74
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 14.15 | 7.31 | 103.44
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 31.13 | 5 | 155.65
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 104.71 | 218 | 22826.78
101 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 36 | 591.49 | 21293.68
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 10440
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10853.68
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.178 | 4832 | 10524.1
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 18 | 7.31 | 131.58
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 39.6 | 5 | 198
| ЕП: Секция 5 Этаж 6 |  |  |  | 344.5 | 770.75 | 265522.22
[Секция 5. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 116717
| материалы | [5 empty] | 148805.22
102 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 280.2 | 730.66 | 204730.93
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 98070
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 106660.93
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 16.812 | 4832 | 81235.58
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 140.1 | 7.31 | 1024.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 308.22 | 5 | 1541.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 5.8842 | 3885 | 22860.12
103 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 28.3 | 1395.68 | 39497.61
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 8207
| материалы |  |  |  |  | 1105.68 | 31290.61
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.698 | 4832 | 8204.74
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 14.15 | 7.31 | 103.44
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 31.13 | 5 | 155.65
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 104.71 | 218 | 22826.78
104 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 36 | 591.49 | 21293.68
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 10440
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10853.68
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.178 | 4832 | 10524.1
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 18 | 7.31 | 131.58
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 39.6 | 5 | 198
| ЕП: Секция 5 Этаж 7 |  |  |  | 344.5 | 770.75 | 265522.22
[Секция 5. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 116717
| материалы | [5 empty] | 148805.22
105 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 280.2 | 730.66 | 204730.93
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 98070
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 106660.93
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 16.812 | 4832 | 81235.58
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 140.1 | 7.31 | 1024.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 308.22 | 5 | 1541.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 5.8842 | 3885 | 22860.12
106 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 28.3 | 1395.68 | 39497.61
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 8207
| материалы |  |  |  |  | 1105.68 | 31290.61
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.698 | 4832 | 8204.74
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 14.15 | 7.31 | 103.44
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 31.13 | 5 | 155.65
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 104.71 | 218 | 22826.78
107 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 36 | 591.49 | 21293.68
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 10440
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10853.68
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.178 | 4832 | 10524.1
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 18 | 7.31 | 131.58
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 39.6 | 5 | 198
| ЕП: Секция 5 Этаж 8 |  |  |  | 344.5 | 770.75 | 265522.22
[Секция 5. 2-8 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 116717
| материалы | [5 empty] | 148805.22
108 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 280.2 | 730.66 | 204730.93
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 98070
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 106660.93
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 16.812 | 4832 | 81235.58
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 140.1 | 7.31 | 1024.13
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 308.22 | 5 | 1541.1
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 5.8842 | 3885 | 22860.12
109 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 28.3 | 1395.68 | 39497.61
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 8207
| материалы |  |  |  |  | 1105.68 | 31290.61
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.698 | 4832 | 8204.74
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 14.15 | 7.31 | 103.44
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 31.13 | 5 | 155.65
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 104.71 | 218 | 22826.78
110 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 36 | 591.49 | 21293.68
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 10440
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10853.68
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.178 | 4832 | 10524.1
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 18 | 7.31 | 131.58
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 39.6 | 5 | 198
| ЕП: Секция 5 Этаж 9 |  |  |  | 348.7 | 764.69 | 266648.53
[Секция 5. 9 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 118355
| материалы | [5 empty] | 148293.53
111 | Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. Тип №8. |  |  | м2 | 287.2 | 730.66 | 209845.55
[ТИП 9. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 100520
| материалы |  |  |  |  | 380.66 | 109325.55
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 17.232 | 4832 | 83265.02
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 143.6 | 7.31 | 1049.72
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 315.92 | 5 | 1579.6
|  | Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | 0.021 | м3 | 6.0312 | 3885 | 23431.21
112 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №5. |  |  | м2 | 25.4 | 1395.68 | 35450.15
[ТИП 10. Толщ. 50 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 7366
| материалы |  |  |  |  | 1105.68 | 28084.15
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.06 | м3 | 1.524 | 4832 | 7363.97
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 12.7 | 7.31 | 92.84
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 27.94 | 5 | 139.7
|  | Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | 3.7 | кг | 93.98 | 218 | 20487.64
113 | Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. Тип №6. |  |  | м2 | 36.1 | 591.49 | 21352.83
[ТИП 11. Толщ. 55 мм.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 290 | 10469
| материалы |  |  |  |  | 301.49 | 10883.83
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.0605 | м3 | 2.1841 | 4832 | 10553.33
|  | Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | 0.5 | рул | 18.05 | 7.31 | 131.95
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 39.71 | 5 | 198.55
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: | [6 empty] | 9265050.47
Стоимость работ | [6 empty] | 4010752
Стоимость материалов | [6 empty] | 5254298.47
Коэффициент лавирования к стоимости работ | [6 empty] | 1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) | [6 empty] | 9265050.47

## Прайс
Работы
Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена | Стоимость
Устройство стяжки пола. Без шумоизоляции. | м2 | 1951.3 | 290 | 565877
Устройство стяжки пола. По шумоизоляции. | м2 | 9842.5 | 350 | 3444875
Итого |  |  |  | 4010752
Материалы
Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена | Стоимость
Керамзитовый гравий Керамзитобетон В 2,5 | м3 | 10.4456 | 3080 | 32172.44
Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | рул | 5896.9 | 7.31 | 43106.37
Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | м3 | 180.833 | 3885 | 702536.22
Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | м3 | 65.1527 | 3500 | 228034.64
Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | м2 | 12973.18 | 5 | 64865.9
Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | кг | 3338.14 | 218 | 727714.52
Стяжка цеметно-песчаная М150 | м3 | 715.2046 | 4832 | 3455868.38
Итого |  |  |  | 5254298.47
Нормы расхода, коэффициент расхода
Материал | Ед. изм. | Расход
Керамзитовый гравий Керамзитобетон В 2,5 | м3 | 0.077
Керамзитовый гравий Керамзитобетон В 2,5 | м3/м2 | 0.1122
Лента демпферная уплотнительная 8 мм х 100 мм для стяжки пола | мп/м2 | 0.5
Пенополистирол экструзионный ППС-25 20 мм, | м3/м2 | 0.021125
Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | м3 | 0.055
Пенополистирол экструзионный ППС-25 50 мм, | м3/м2 | 0.0525
Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | м2 | 1.1
Пропитка укрепляющая для стяжки пола Обмазочная ГИ Ceresit CI51 | кг/м2 | 3.7
Стяжка цеметно-песчаная М150 | м3/м2 | 0.06
Стяжка цеметно-песчаная М150 | м3/м2 | 0.0605
Стяжка цеметно-песчаная М150 | м3/м2 | 0.077
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% |  | 9265050.47
Стоимость работ |  | 4010752
Стоимость материалов |  | 5254298.47